## Projektverfolgung
Projektübersicht
Aufgaben Gesamt:
Erledigt:
In Bearbeitung:
Blockiert:
Fertigstellung %:
Aufgaben-ID | Aufgabenname | Verantwortlich | Startdatum | Enddatum | Dauer (Tage) | Status | Priorität | %Complete
T001 | Projektstart | JD | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | Erledigt | Hoch | 100%
T002 | Anforderungserfassung | AS | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | Erledigt | Hoch | 100%
T003 | Systemarchitektur-Design | JD | 2026-07-05 | 2026-07-15 |  | Erledigt | Hoch | 100%
T004 | UI/UX-Wireframes | MK | 2026-07-08 | 2026-07-20 |  | Erledigt | Mittel | 100%
T005 | Datenbankschema-Design | JD | 2026-07-12 | 2026-07-22 |  | Erledigt | Hoch | 100%
T006 | API-Entwicklung | RW | 2026-07-18 | 2026-08-05 |  | In Bearbeitung | Hoch | 65%
T007 | Frontend-Entwicklung | MK | 2026-07-22 | 2026-08-15 |  | In Bearbeitung | Hoch | 40%
T008 | Backend-Logikmodul | RW | 2026-07-25 | 2026-08-10 |  | In Bearbeitung | Hoch | 50%
T009 | Test - Unit | AS | 2026-08-01 | 2026-08-12 |  | Nicht Begonnen | Mittel | 0%
T010 | Test - Integration | AS | 2026-08-10 | 2026-08-25 |  | Nicht Begonnen | Mittel | 0%
T011 | Benutzerakzeptanztest | AS | 2026-08-22 | 2026-09-05 |  | Nicht Begonnen | Hoch | 0%
T012 | Dokumentation | JD | 2026-08-01 | 2026-08-20 |  | Blockiert | Mittel | 15%
T013 | Sicherheitsaudit | RW | 2026-08-15 | 2026-08-30 |  | Nicht Begonnen | Hoch | 0%
T014 | Performance Optimization | RW | 2026-08-20 | 2026-09-05 |  | Nicht Begonnen | Niedrig | 0%
T015 | Bereitstellungsvorbereitung | JD | 2026-08-25 | 2026-09-01 |  | Nicht Begonnen | Hoch | 0%
T016 | Production Deployment | JD | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  | Nicht Begonnen | Hoch | 0%
T017 | Post-Launch Monitoring | MK | 2026-09-03 | 2026-09-10 |  | Nicht Begonnen | Hoch | 0%
T018 | Stakeholder Review | AS | 2026-09-05 | 2026-09-08 |  | Nicht Begonnen | Mittel | 0%
T019 | Final Report | JD | 2026-09-08 | 2026-09-12 |  | Nicht Begonnen | Mittel | 0%
T020 | Project Closure | JD | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  | Nicht Begonnen | Hoch | 0%

## Gantt-Diagramm
Aufgaben-ID | Aufgabenname | Start | Ende | Status | Jul 01 | Jul 02 | Jul 03 | Jul 04 | Jul 05 | Jul 06 | Jul 07 | Jul 08 | Jul 09 | Jul 10 | Jul 11 | Jul 12 | Jul 13 | Jul 14 | Jul 15 | Jul 16 | Jul 17 | Jul 18 | Jul 19 | Jul 20 | Jul 21 | Jul 22 | Jul 23 | Jul 24 | Jul 25 | Jul 26 | Jul 27 | Jul 28 | Jul 29 | Jul 30 | Jul 31 | Aug 01 | Aug 02 | Aug 03 | Aug 04 | Aug 05 | Aug 06 | Aug 07 | Aug 08 | Aug 09 | Aug 10 | Aug 11 | Aug 12 | Aug 13 | Aug 14 | Aug 15 | Aug 16 | Aug 17 | Aug 18 | Aug 19 | Aug 20 | Aug 21 | Aug 22 | Aug 23 | Aug 24 | Aug 25 | Aug 26 | Aug 27 | Aug 28 | Aug 29 | Aug 30 | Aug 31 | Sep 01 | Sep 02 | Sep 03 | Sep 04 | Sep 05 | Sep 06 | Sep 07 | Sep 08 | Sep 09 | Sep 10 | Sep 11 | Sep 12 | Sep 13 | Sep 14 | Sep 15
T001 | Projektstart | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Erledigt
T002 | Anforderungserfassung | 2026-07-01 | 2026-07-10 | Erledigt
T003 | Systemarchitektur-Design | 2026-07-05 | 2026-07-15 | Erledigt
T004 | UI/UX-Wireframes | 2026-07-08 | 2026-07-20 | Erledigt
T005 | Datenbankschema-Design | 2026-07-12 | 2026-07-22 | Erledigt
T006 | API-Entwicklung | 2026-07-18 | 2026-08-05 | In Bearbeitung
T007 | Frontend-Entwicklung | 2026-07-22 | 2026-08-15 | In Bearbeitung
T008 | Backend-Logikmodul | 2026-07-25 | 2026-08-10 | In Bearbeitung
T009 | Test - Unit | 2026-08-01 | 2026-08-12 | Nicht Begonnen
T010 | Test - Integration | 2026-08-10 | 2026-08-25 | Nicht Begonnen
T011 | Benutzerakzeptanztest | 2026-08-22 | 2026-09-05 | Nicht Begonnen
T012 | Dokumentation | 2026-08-01 | 2026-08-20 | Blockiert
T013 | Sicherheitsaudit | 2026-08-15 | 2026-08-30 | Nicht Begonnen
T014 | Performance Optimization | 2026-08-20 | 2026-09-05 | Nicht Begonnen
T015 | Bereitstellungsvorbereitung | 2026-08-25 | 2026-09-01 | Nicht Begonnen
T016 | Production Deployment | 2026-09-01 | 2026-09-03 | Nicht Begonnen
T017 | Post-Launch Monitoring | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Nicht Begonnen
T018 | Stakeholder Review | 2026-09-05 | 2026-09-08 | Nicht Begonnen
T019 | Final Report | 2026-09-08 | 2026-09-12 | Nicht Begonnen
T020 | Project Closure | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Nicht Begonnen