## Seguimiento Proyecto
Resumen del Proyecto
Total Tareas:
Completadas:
En Progreso:
Bloqueadas:
% Completado:
ID Tarea | Nombre Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Días) | Estado | Prioridad | %Complete
T001 | Inicio del Proyecto | JD | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | Completado | Alta | 100%
T002 | Recopilación de Requisitos | AS | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | Completado | Alta | 100%
T003 | Diseño de Arquitectura | JD | 2026-07-05 | 2026-07-15 |  | Completado | Alta | 100%
T004 | Prototipos UI/UX | MK | 2026-07-08 | 2026-07-20 |  | Completado | Media | 100%
T005 | Diseño Esquema BD | JD | 2026-07-12 | 2026-07-22 |  | Completado | Alta | 100%
T006 | Desarrollo API | RW | 2026-07-18 | 2026-08-05 |  | En Progreso | Alta | 65%
T007 | Desarrollo Frontend | MK | 2026-07-22 | 2026-08-15 |  | En Progreso | Alta | 40%
T008 | Módulo Lógica Backend | RW | 2026-07-25 | 2026-08-10 |  | En Progreso | Alta | 50%
T009 | Pruebas Unitarias | AS | 2026-08-01 | 2026-08-12 |  | No Iniciado | Media | 0%
T010 | Pruebas Integración | AS | 2026-08-10 | 2026-08-25 |  | No Iniciado | Media | 0%
T011 | Pruebas Aceptación Usuario | AS | 2026-08-22 | 2026-09-05 |  | No Iniciado | Alta | 0%
T012 | Documentación | JD | 2026-08-01 | 2026-08-20 |  | Bloqueado | Media | 15%
T013 | Auditoría Seguridad | RW | 2026-08-15 | 2026-08-30 |  | No Iniciado | Alta | 0%
T014 | Performance Optimization | RW | 2026-08-20 | 2026-09-05 |  | No Iniciado | Baja | 0%
T015 | Preparación Despliegue | JD | 2026-08-25 | 2026-09-01 |  | No Iniciado | Alta | 0%
T016 | Production Deployment | JD | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  | No Iniciado | Alta | 0%
T017 | Post-Launch Monitoring | MK | 2026-09-03 | 2026-09-10 |  | No Iniciado | Alta | 0%
T018 | Stakeholder Review | AS | 2026-09-05 | 2026-09-08 |  | No Iniciado | Media | 0%
T019 | Final Report | JD | 2026-09-08 | 2026-09-12 |  | No Iniciado | Media | 0%
T020 | Project Closure | JD | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  | No Iniciado | Alta | 0%

## Diagrama Gantt
ID Tarea | Nombre Tarea | Inicio | Fin | Estado | jul 01 | jul 02 | jul 03 | jul 04 | jul 05 | jul 06 | jul 07 | jul 08 | jul 09 | jul 10 | jul 11 | jul 12 | jul 13 | jul 14 | jul 15 | jul 16 | jul 17 | jul 18 | jul 19 | jul 20 | jul 21 | jul 22 | jul 23 | jul 24 | jul 25 | jul 26 | jul 27 | jul 28 | jul 29 | jul 30 | jul 31 | ago 01 | ago 02 | ago 03 | ago 04 | ago 05 | ago 06 | ago 07 | ago 08 | ago 09 | ago 10 | ago 11 | ago 12 | ago 13 | ago 14 | ago 15 | ago 16 | ago 17 | ago 18 | ago 19 | ago 20 | ago 21 | ago 22 | ago 23 | ago 24 | ago 25 | ago 26 | ago 27 | ago 28 | ago 29 | ago 30 | ago 31 | Sep 01 | Sep 02 | Sep 03 | Sep 04 | Sep 05 | Sep 06 | Sep 07 | Sep 08 | Sep 09 | Sep 10 | Sep 11 | Sep 12 | Sep 13 | Sep 14 | Sep 15
T001 | Inicio del Proyecto | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Completado
T002 | Recopilación de Requisitos | 2026-07-01 | 2026-07-10 | Completado
T003 | Diseño de Arquitectura | 2026-07-05 | 2026-07-15 | Completado
T004 | Prototipos UI/UX | 2026-07-08 | 2026-07-20 | Completado
T005 | Diseño Esquema BD | 2026-07-12 | 2026-07-22 | Completado
T006 | Desarrollo API | 2026-07-18 | 2026-08-05 | En Progreso
T007 | Desarrollo Frontend | 2026-07-22 | 2026-08-15 | En Progreso
T008 | Módulo Lógica Backend | 2026-07-25 | 2026-08-10 | En Progreso
T009 | Pruebas Unitarias | 2026-08-01 | 2026-08-12 | No Iniciado
T010 | Pruebas Integración | 2026-08-10 | 2026-08-25 | No Iniciado
T011 | Pruebas Aceptación Usuario | 2026-08-22 | 2026-09-05 | No Iniciado
T012 | Documentación | 2026-08-01 | 2026-08-20 | Bloqueado
T013 | Auditoría Seguridad | 2026-08-15 | 2026-08-30 | No Iniciado
T014 | Performance Optimization | 2026-08-20 | 2026-09-05 | No Iniciado
T015 | Preparación Despliegue | 2026-08-25 | 2026-09-01 | No Iniciado
T016 | Production Deployment | 2026-09-01 | 2026-09-03 | No Iniciado
T017 | Post-Launch Monitoring | 2026-09-03 | 2026-09-10 | No Iniciado
T018 | Stakeholder Review | 2026-09-05 | 2026-09-08 | No Iniciado
T019 | Final Report | 2026-09-08 | 2026-09-12 | No Iniciado
T020 | Project Closure | 2026-09-12 | 2026-09-12 | No Iniciado