## Suivi Projet
Résumé du Projet
Total Tâches :
Terminées :
En Cours :
Bloquées :
% Achèvement :
ID Tâche | Nom Tâche | Responsable | Date Début | Date Fin | Durée (Jours) | Statut | Priorité | %Complete
T001 | Lancement Projet | JD | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | Terminé | Haute | 100%
T002 | Collecte des Exigences | AS | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | Terminé | Haute | 100%
T003 | Conception Architecture | JD | 2026-07-05 | 2026-07-15 |  | Terminé | Haute | 100%
T004 | Maquettes UI/UX | MK | 2026-07-08 | 2026-07-20 |  | Terminé | Moyenne | 100%
T005 | Conception Schéma BD | JD | 2026-07-12 | 2026-07-22 |  | Terminé | Haute | 100%
T006 | Développement API | RW | 2026-07-18 | 2026-08-05 |  | En Cours | Haute | 65%
T007 | Développement Frontend | MK | 2026-07-22 | 2026-08-15 |  | En Cours | Haute | 40%
T008 | Module Logique Backend | RW | 2026-07-25 | 2026-08-10 |  | En Cours | Haute | 50%
T009 | Tests Unitaires | AS | 2026-08-01 | 2026-08-12 |  | Non Commencé | Moyenne | 0%
T010 | Tests Intégration | AS | 2026-08-10 | 2026-08-25 |  | Non Commencé | Moyenne | 0%
T011 | Tests Acceptation Utilisateur | AS | 2026-08-22 | 2026-09-05 |  | Non Commencé | Haute | 0%
T012 | Documentation | JD | 2026-08-01 | 2026-08-20 |  | Bloqué | Moyenne | 15%
T013 | Audit Sécurité | RW | 2026-08-15 | 2026-08-30 |  | Non Commencé | Haute | 0%
T014 | Performance Optimization | RW | 2026-08-20 | 2026-09-05 |  | Non Commencé | Basse | 0%
T015 | Préparation Déploiement | JD | 2026-08-25 | 2026-09-01 |  | Non Commencé | Haute | 0%
T016 | Production Deployment | JD | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  | Non Commencé | Haute | 0%
T017 | Post-Launch Monitoring | MK | 2026-09-03 | 2026-09-10 |  | Non Commencé | Haute | 0%
T018 | Stakeholder Review | AS | 2026-09-05 | 2026-09-08 |  | Non Commencé | Moyenne | 0%
T019 | Final Report | JD | 2026-09-08 | 2026-09-12 |  | Non Commencé | Moyenne | 0%
T020 | Project Closure | JD | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  | Non Commencé | Haute | 0%

## Diagramme Gantt
ID Tâche | Nom Tâche | Début | Fin | Statut | juil 01 | juil 02 | juil 03 | juil 04 | juil 05 | juil 06 | juil 07 | juil 08 | juil 09 | juil 10 | juil 11 | juil 12 | juil 13 | juil 14 | juil 15 | juil 16 | juil 17 | juil 18 | juil 19 | juil 20 | juil 21 | juil 22 | juil 23 | juil 24 | juil 25 | juil 26 | juil 27 | juil 28 | juil 29 | juil 30 | juil 31 | août 01 | août 02 | août 03 | août 04 | août 05 | août 06 | août 07 | août 08 | août 09 | août 10 | août 11 | août 12 | août 13 | août 14 | août 15 | août 16 | août 17 | août 18 | août 19 | août 20 | août 21 | août 22 | août 23 | août 24 | août 25 | août 26 | août 27 | août 28 | août 29 | août 30 | août 31 | Sep 01 | Sep 02 | Sep 03 | Sep 04 | Sep 05 | Sep 06 | Sep 07 | Sep 08 | Sep 09 | Sep 10 | Sep 11 | Sep 12 | Sep 13 | Sep 14 | Sep 15
T001 | Lancement Projet | 2026-07-01 | 2026-07-01 | Terminé
T002 | Collecte des Exigences | 2026-07-01 | 2026-07-10 | Terminé
T003 | Conception Architecture | 2026-07-05 | 2026-07-15 | Terminé
T004 | Maquettes UI/UX | 2026-07-08 | 2026-07-20 | Terminé
T005 | Conception Schéma BD | 2026-07-12 | 2026-07-22 | Terminé
T006 | Développement API | 2026-07-18 | 2026-08-05 | En Cours
T007 | Développement Frontend | 2026-07-22 | 2026-08-15 | En Cours
T008 | Module Logique Backend | 2026-07-25 | 2026-08-10 | En Cours
T009 | Tests Unitaires | 2026-08-01 | 2026-08-12 | Non Commencé
T010 | Tests Intégration | 2026-08-10 | 2026-08-25 | Non Commencé
T011 | Tests Acceptation Utilisateur | 2026-08-22 | 2026-09-05 | Non Commencé
T012 | Documentation | 2026-08-01 | 2026-08-20 | Bloqué
T013 | Audit Sécurité | 2026-08-15 | 2026-08-30 | Non Commencé
T014 | Performance Optimization | 2026-08-20 | 2026-09-05 | Non Commencé
T015 | Préparation Déploiement | 2026-08-25 | 2026-09-01 | Non Commencé
T016 | Production Deployment | 2026-09-01 | 2026-09-03 | Non Commencé
T017 | Post-Launch Monitoring | 2026-09-03 | 2026-09-10 | Non Commencé
T018 | Stakeholder Review | 2026-09-05 | 2026-09-08 | Non Commencé
T019 | Final Report | 2026-09-08 | 2026-09-12 | Non Commencé
T020 | Project Closure | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Non Commencé