## プロジェクト管理
プロジェクト概要
タスク総数：
完了：
進行中：
ブロック：
完了率：
タスクID | タスク名 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 期間（日） | ステータス | 優先度 | %Complete
T001 | プロジェクト開始 | JD | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 完了 | 高 | 100%
T002 | 要件収集 | AS | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | 完了 | 高 | 100%
T003 | システムアーキテクチャ設計 | JD | 2026-07-05 | 2026-07-15 |  | 完了 | 高 | 100%
T004 | UI/UXワイヤーフレーム | MK | 2026-07-08 | 2026-07-20 |  | 完了 | 中 | 100%
T005 | データベーススキーマ設計 | JD | 2026-07-12 | 2026-07-22 |  | 完了 | 高 | 100%
T006 | API開発 | RW | 2026-07-18 | 2026-08-05 |  | 進行中 | 高 | 65%
T007 | フロントエンド開発 | MK | 2026-07-22 | 2026-08-15 |  | 進行中 | 高 | 40%
T008 | バックエンドロジック | RW | 2026-07-25 | 2026-08-10 |  | 進行中 | 高 | 50%
T009 | テスト - 単体 | AS | 2026-08-01 | 2026-08-12 |  | 未着手 | 中 | 0%
T010 | テスト - 統合 | AS | 2026-08-10 | 2026-08-25 |  | 未着手 | 中 | 0%
T011 | ユーザー受け入れテスト | AS | 2026-08-22 | 2026-09-05 |  | 未着手 | 高 | 0%
T012 | ドキュメント作成 | JD | 2026-08-01 | 2026-08-20 |  | ブロック | 中 | 15%
T013 | セキュリティ監査 | RW | 2026-08-15 | 2026-08-30 |  | 未着手 | 高 | 0%
T014 | Performance Optimization | RW | 2026-08-20 | 2026-09-05 |  | 未着手 | 低 | 0%
T015 | デプロイ準備 | JD | 2026-08-25 | 2026-09-01 |  | 未着手 | 高 | 0%
T016 | Production Deployment | JD | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  | 未着手 | 高 | 0%
T017 | Post-Launch Monitoring | MK | 2026-09-03 | 2026-09-10 |  | 未着手 | 高 | 0%
T018 | Stakeholder Review | AS | 2026-09-05 | 2026-09-08 |  | 未着手 | 中 | 0%
T019 | Final Report | JD | 2026-09-08 | 2026-09-12 |  | 未着手 | 中 | 0%
T020 | Project Closure | JD | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  | 未着手 | 高 | 0%

## ガントチャート
タスクID | タスク名 | 開始 | 終了 | ステータス | 7月 01 | 7月 02 | 7月 03 | 7月 04 | 7月 05 | 7月 06 | 7月 07 | 7月 08 | 7月 09 | 7月 10 | 7月 11 | 7月 12 | 7月 13 | 7月 14 | 7月 15 | 7月 16 | 7月 17 | 7月 18 | 7月 19 | 7月 20 | 7月 21 | 7月 22 | 7月 23 | 7月 24 | 7月 25 | 7月 26 | 7月 27 | 7月 28 | 7月 29 | 7月 30 | 7月 31 | 8月 01 | 8月 02 | 8月 03 | 8月 04 | 8月 05 | 8月 06 | 8月 07 | 8月 08 | 8月 09 | 8月 10 | 8月 11 | 8月 12 | 8月 13 | 8月 14 | 8月 15 | 8月 16 | 8月 17 | 8月 18 | 8月 19 | 8月 20 | 8月 21 | 8月 22 | 8月 23 | 8月 24 | 8月 25 | 8月 26 | 8月 27 | 8月 28 | 8月 29 | 8月 30 | 8月 31 | Sep 01 | Sep 02 | Sep 03 | Sep 04 | Sep 05 | Sep 06 | Sep 07 | Sep 08 | Sep 09 | Sep 10 | Sep 11 | Sep 12 | Sep 13 | Sep 14 | Sep 15
T001 | プロジェクト開始 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 完了
T002 | 要件収集 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 完了
T003 | システムアーキテクチャ設計 | 2026-07-05 | 2026-07-15 | 完了
T004 | UI/UXワイヤーフレーム | 2026-07-08 | 2026-07-20 | 完了
T005 | データベーススキーマ設計 | 2026-07-12 | 2026-07-22 | 完了
T006 | API開発 | 2026-07-18 | 2026-08-05 | 進行中
T007 | フロントエンド開発 | 2026-07-22 | 2026-08-15 | 進行中
T008 | バックエンドロジック | 2026-07-25 | 2026-08-10 | 進行中
T009 | テスト - 単体 | 2026-08-01 | 2026-08-12 | 未着手
T010 | テスト - 統合 | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 未着手
T011 | ユーザー受け入れテスト | 2026-08-22 | 2026-09-05 | 未着手
T012 | ドキュメント作成 | 2026-08-01 | 2026-08-20 | ブロック
T013 | セキュリティ監査 | 2026-08-15 | 2026-08-30 | 未着手
T014 | Performance Optimization | 2026-08-20 | 2026-09-05 | 未着手
T015 | デプロイ準備 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 未着手
T016 | Production Deployment | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 未着手
T017 | Post-Launch Monitoring | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 未着手
T018 | Stakeholder Review | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 未着手
T019 | Final Report | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 未着手
T020 | Project Closure | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 未着手