## 프로젝트 관리
프로젝트 요약
총 작업 수:
완료:
진행 중:
차단됨:
완료율:
작업 ID | 작업 이름 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 상태 | 우선순위 | %Complete
T001 | 프로젝트 시작 | JD | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 완료 | 높음 | 100%
T002 | 요구사항 수집 | AS | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | 완료 | 높음 | 100%
T003 | 시스템 아키텍처 설계 | JD | 2026-07-05 | 2026-07-15 |  | 완료 | 높음 | 100%
T004 | UI/UX 와이어프레임 | MK | 2026-07-08 | 2026-07-20 |  | 완료 | 중간 | 100%
T005 | 데이터베이스 스키마 설계 | JD | 2026-07-12 | 2026-07-22 |  | 완료 | 높음 | 100%
T006 | API 개발 | RW | 2026-07-18 | 2026-08-05 |  | 진행 중 | 높음 | 65%
T007 | 프론트엔드 개발 | MK | 2026-07-22 | 2026-08-15 |  | 진행 중 | 높음 | 40%
T008 | 백엔드 로직 모듈 | RW | 2026-07-25 | 2026-08-10 |  | 진행 중 | 높음 | 50%
T009 | 테스트 - 단위 | AS | 2026-08-01 | 2026-08-12 |  | 시작 안 함 | 중간 | 0%
T010 | 테스트 - 통합 | AS | 2026-08-10 | 2026-08-25 |  | 시작 안 함 | 중간 | 0%
T011 | 사용자 수용 테스트 | AS | 2026-08-22 | 2026-09-05 |  | 시작 안 함 | 높음 | 0%
T012 | 문서화 | JD | 2026-08-01 | 2026-08-20 |  | 차단됨 | 중간 | 15%
T013 | 보안 감사 | RW | 2026-08-15 | 2026-08-30 |  | 시작 안 함 | 높음 | 0%
T014 | Performance Optimization | RW | 2026-08-20 | 2026-09-05 |  | 시작 안 함 | 낮음 | 0%
T015 | 배포 준비 | JD | 2026-08-25 | 2026-09-01 |  | 시작 안 함 | 높음 | 0%
T016 | Production Deployment | JD | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  | 시작 안 함 | 높음 | 0%
T017 | Post-Launch Monitoring | MK | 2026-09-03 | 2026-09-10 |  | 시작 안 함 | 높음 | 0%
T018 | Stakeholder Review | AS | 2026-09-05 | 2026-09-08 |  | 시작 안 함 | 중간 | 0%
T019 | Final Report | JD | 2026-09-08 | 2026-09-12 |  | 시작 안 함 | 중간 | 0%
T020 | Project Closure | JD | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  | 시작 안 함 | 높음 | 0%

## 간트 차트
작업 ID | 작업 이름 | 시작 | 종료 | 상태 | 7월 01 | 7월 02 | 7월 03 | 7월 04 | 7월 05 | 7월 06 | 7월 07 | 7월 08 | 7월 09 | 7월 10 | 7월 11 | 7월 12 | 7월 13 | 7월 14 | 7월 15 | 7월 16 | 7월 17 | 7월 18 | 7월 19 | 7월 20 | 7월 21 | 7월 22 | 7월 23 | 7월 24 | 7월 25 | 7월 26 | 7월 27 | 7월 28 | 7월 29 | 7월 30 | 7월 31 | 8월 01 | 8월 02 | 8월 03 | 8월 04 | 8월 05 | 8월 06 | 8월 07 | 8월 08 | 8월 09 | 8월 10 | 8월 11 | 8월 12 | 8월 13 | 8월 14 | 8월 15 | 8월 16 | 8월 17 | 8월 18 | 8월 19 | 8월 20 | 8월 21 | 8월 22 | 8월 23 | 8월 24 | 8월 25 | 8월 26 | 8월 27 | 8월 28 | 8월 29 | 8월 30 | 8월 31 | Sep 01 | Sep 02 | Sep 03 | Sep 04 | Sep 05 | Sep 06 | Sep 07 | Sep 08 | Sep 09 | Sep 10 | Sep 11 | Sep 12 | Sep 13 | Sep 14 | Sep 15
T001 | 프로젝트 시작 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 완료
T002 | 요구사항 수집 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 완료
T003 | 시스템 아키텍처 설계 | 2026-07-05 | 2026-07-15 | 완료
T004 | UI/UX 와이어프레임 | 2026-07-08 | 2026-07-20 | 완료
T005 | 데이터베이스 스키마 설계 | 2026-07-12 | 2026-07-22 | 완료
T006 | API 개발 | 2026-07-18 | 2026-08-05 | 진행 중
T007 | 프론트엔드 개발 | 2026-07-22 | 2026-08-15 | 진행 중
T008 | 백엔드 로직 모듈 | 2026-07-25 | 2026-08-10 | 진행 중
T009 | 테스트 - 단위 | 2026-08-01 | 2026-08-12 | 시작 안 함
T010 | 테스트 - 통합 | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 시작 안 함
T011 | 사용자 수용 테스트 | 2026-08-22 | 2026-09-05 | 시작 안 함
T012 | 문서화 | 2026-08-01 | 2026-08-20 | 차단됨
T013 | 보안 감사 | 2026-08-15 | 2026-08-30 | 시작 안 함
T014 | Performance Optimization | 2026-08-20 | 2026-09-05 | 시작 안 함
T015 | 배포 준비 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 시작 안 함
T016 | Production Deployment | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 시작 안 함
T017 | Post-Launch Monitoring | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 시작 안 함
T018 | Stakeholder Review | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 시작 안 함
T019 | Final Report | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 시작 안 함
T020 | Project Closure | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 시작 안 함