## 项目管理
项目概览
任务总数：
已完成：
进行中：
已阻塞：
完成率：
任务ID | 任务名称 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工期（天） | 状态 | 优先级 | %Complete
T001 | 项目启动 | JD | 2026-07-01 | 2026-07-01 |  | 已完成 | 高 | 100%
T002 | 需求收集 | AS | 2026-07-01 | 2026-07-10 |  | 已完成 | 高 | 100%
T003 | 系统架构设计 | JD | 2026-07-05 | 2026-07-15 |  | 已完成 | 高 | 100%
T004 | UI/UX线框图 | MK | 2026-07-08 | 2026-07-20 |  | 已完成 | 中 | 100%
T005 | 数据库架构设计 | JD | 2026-07-12 | 2026-07-22 |  | 已完成 | 高 | 100%
T006 | API开发 | RW | 2026-07-18 | 2026-08-05 |  | 进行中 | 高 | 65%
T007 | 前端开发 | MK | 2026-07-22 | 2026-08-15 |  | 进行中 | 高 | 40%
T008 | 后端逻辑模块 | RW | 2026-07-25 | 2026-08-10 |  | 进行中 | 高 | 50%
T009 | 测试 - 单元 | AS | 2026-08-01 | 2026-08-12 |  | 未开始 | 中 | 0%
T010 | 测试 - 集成 | AS | 2026-08-10 | 2026-08-25 |  | 未开始 | 中 | 0%
T011 | 用户验收测试 | AS | 2026-08-22 | 2026-09-05 |  | 未开始 | 高 | 0%
T012 | 文档编写 | JD | 2026-08-01 | 2026-08-20 |  | 已阻塞 | 中 | 15%
T013 | 安全审计 | RW | 2026-08-15 | 2026-08-30 |  | 未开始 | 高 | 0%
T014 | Performance Optimization | RW | 2026-08-20 | 2026-09-05 |  | 未开始 | 低 | 0%
T015 | 部署准备 | JD | 2026-08-25 | 2026-09-01 |  | 未开始 | 高 | 0%
T016 | Production Deployment | JD | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  | 未开始 | 高 | 0%
T017 | Post-Launch Monitoring | MK | 2026-09-03 | 2026-09-10 |  | 未开始 | 高 | 0%
T018 | Stakeholder Review | AS | 2026-09-05 | 2026-09-08 |  | 未开始 | 中 | 0%
T019 | Final Report | JD | 2026-09-08 | 2026-09-12 |  | 未开始 | 中 | 0%
T020 | Project Closure | JD | 2026-09-12 | 2026-09-12 |  | 未开始 | 高 | 0%

## 甘特图
任务ID | 任务名称 | 开始 | 结束 | 状态 | 7月 01 | 7月 02 | 7月 03 | 7月 04 | 7月 05 | 7月 06 | 7月 07 | 7月 08 | 7月 09 | 7月 10 | 7月 11 | 7月 12 | 7月 13 | 7月 14 | 7月 15 | 7月 16 | 7月 17 | 7月 18 | 7月 19 | 7月 20 | 7月 21 | 7月 22 | 7月 23 | 7月 24 | 7月 25 | 7月 26 | 7月 27 | 7月 28 | 7月 29 | 7月 30 | 7月 31 | 8月 01 | 8月 02 | 8月 03 | 8月 04 | 8月 05 | 8月 06 | 8月 07 | 8月 08 | 8月 09 | 8月 10 | 8月 11 | 8月 12 | 8月 13 | 8月 14 | 8月 15 | 8月 16 | 8月 17 | 8月 18 | 8月 19 | 8月 20 | 8月 21 | 8月 22 | 8月 23 | 8月 24 | 8月 25 | 8月 26 | 8月 27 | 8月 28 | 8月 29 | 8月 30 | 8月 31 | Sep 01 | Sep 02 | Sep 03 | Sep 04 | Sep 05 | Sep 06 | Sep 07 | Sep 08 | Sep 09 | Sep 10 | Sep 11 | Sep 12 | Sep 13 | Sep 14 | Sep 15
T001 | 项目启动 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 已完成
T002 | 需求收集 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 已完成
T003 | 系统架构设计 | 2026-07-05 | 2026-07-15 | 已完成
T004 | UI/UX线框图 | 2026-07-08 | 2026-07-20 | 已完成
T005 | 数据库架构设计 | 2026-07-12 | 2026-07-22 | 已完成
T006 | API开发 | 2026-07-18 | 2026-08-05 | 进行中
T007 | 前端开发 | 2026-07-22 | 2026-08-15 | 进行中
T008 | 后端逻辑模块 | 2026-07-25 | 2026-08-10 | 进行中
T009 | 测试 - 单元 | 2026-08-01 | 2026-08-12 | 未开始
T010 | 测试 - 集成 | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 未开始
T011 | 用户验收测试 | 2026-08-22 | 2026-09-05 | 未开始
T012 | 文档编写 | 2026-08-01 | 2026-08-20 | 已阻塞
T013 | 安全审计 | 2026-08-15 | 2026-08-30 | 未开始
T014 | Performance Optimization | 2026-08-20 | 2026-09-05 | 未开始
T015 | 部署准备 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 未开始
T016 | Production Deployment | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 未开始
T017 | Post-Launch Monitoring | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 未开始
T018 | Stakeholder Review | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 未开始
T019 | Final Report | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 未开始
T020 | Project Closure | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 未开始